## TPFrontSprin1
Project | Duquesa
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2024-05-09
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Date | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtalned Results | Results | Automation Status | Status
Desarrollo de estructura basica y gestion de productos | Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión en la plataforma. (Alta) | TCF01 | Form de registro con inputs nombre, apellido, correo y contraseña |  |  | Que exista un home | High | Low | El sistema muestra los requisitos El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI | Se visualiza con todos los campos solicitados | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF02 | los campos de nombre, apellido, la dirección de correo electrónico y contraseña del usuario cumplan con reglas para prevenir errores en los datos proporcionados. |  |  | Garantizar que el formulario de registro solo acepte entradas de texto para los campos de nombre y apellido, con una longitud mínima y máxima especificada para cada campo. | High | Low | Si el usuario intenta enviar el formulario con datos inválidos, se mostrará un mensaje de error correspondiente al campo inválido | Se visualizara el mensaje de error | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF03 | experiencia de usuario intuitiva y fácil de usar durante el proceso de registro. |  |  | Proporcionar una interfaz de usuario receptiva y adaptable a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras de escritorio. | High | Low | una experiencia de usuario positiva y sin frustraciones, que fomente la confianza y la satisfacción del usuario | Se visualiza el formulario intuitivo. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Visualizar cards de categorias en el home | TCF04 | bloque de imágenes al 100 % del ancho del contenedor que incluye 5 imágenes. |  |  | Debe existir una base de datos de categorías con al menos 5 categorías diferentes, cada una con una imagen asociada. | High | Low | Al cargar la página de inicio, se mostrará un bloque de imágenes al 100 % del ancho del contenedor que incluye 5 imágenes, cada una representando una categoría diferente | Se visualizan las imágenes en las categorias. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF05 | Debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto, |  |  | debe existir una base de datos de categorías con al menos 5 categorías diferentes, cada una con una imagen asociada. Además, debe existir un componente de galería de imágenes que muestre todas las imágenes disponibles del producto. | High | Low | En la región inferior derecha de cada imagen, debe aparecer el texto "Ver Más". Al hacer clic en el texto "Ver Más", se debe abrir el componente de galería de imágenes que muestre todas las imágenes disponibles del producto. | Se visualiza el texto " Ver mas" | Ejecutado | No automatizado | Terminado

## TPFrontSprin2,
Project | La Duquesa
Sprint Nº | 2
Version | 1
Date | 2024-05-27
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Date | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtalned Results | Results | Automation Status | Status
Desarrollo de estructura de login y resgistro de usuario. | Identificar usuario | TCF06 | Iniciar sesión utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos para un Login exitoso. Ademas, el sistema debe cargar una nueva pagina, donde se visualiza un saludo de bienvenida, el avatar y un boton de Logout. El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI. | El sistema realiza con éxito el logueo del usuario registrado, mostrando un saludo de bienvenida, el avatar y un boton de cerrar sesion. Ademas de la pagina principal con su contenido. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF07 | Mensaje de error claro y útil en caso de que el usuario proporcione información de inicio de sesión incorrecta. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail Password: 12345678 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error.. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF08 | Inicio de sesion de usuario registrado con todas las entradas de datos incorrectas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail Password: 12345678 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error.. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Cerrar sesión | TCF09 | cerrar sesión de manera segura | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login 6. Dar clic en el boton Logout | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El usuario debe haber realizado El registro en El sitio web exitosamente 2. El usuario debe haber realizado El inicio de sesion al sitio web exitosamente. | High | High | El sistema muestra el boton de cerrar cesion de manera segura. | El sistema permite navegar hasta laopcion de cerrar secion de manera segura y mostrar mensaje que diga "cerraste cesion de manera exitosa" | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF10 | El usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Dar clic en el botón Logout 9. Intentar acceder a la misma funcionalidad protegida sin iniciar sesión 10. Verificar que el acceso está restringido y se redirige a la página de inicio de sesión | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | Usuario desautenticado intentando acceder a funcionalidades. | High | Low | El usuario debería ser redirigido a la página de inicio de sesión o ver un mensaje de error. | El sistema muestra el mensaje de error. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF11 | continuar navegando el sitio web como usuario anónimo después de cerrar la sesión. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Dar clic en el botón Logout 9. Intentar acceder a la misma funcionalidad protegida sin iniciar sesión 10. Verificar que el acceso está restringido y se redirige a la página de inicio de sesión | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El usuario debe haber realizado El registro en El sitio web exitosamente 2. El usuario debe haber realizado El inicio de sesion al sitio web exitosamente. | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Crear producto | TCF12 | Crear una pagina con un formulario que contenga los datos necesarios para crear un producto: imagenes, precio, descripcion, nombre | 1.Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página Home, visualizar bloque de navegación. 6. Dar click en el vínculo de "administrador" al lado del avar del usuario. 7. Navegar por la página creación de productos. 8. Ingresar nombre del nuevo producto. 9. Ingresar imagen 10. Ingresar Descripcion 11. Dar click en el botón "Confirm" | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD Nombre Producto: Pandebono Imagen: Descripcion: Pan con queso y arina de trigo | 1. Ser usuario administrador. | Medium | Medium | El sistema debe permitirle al usuario administración la creación de un nuevo producto para que un usuario (no administrador) pueda seleccionarlo y comprar. | El sistema permite crear un nuevo producto especificandole detalles del mismo e incluyendo imágenes y descripción para poder ser seleccionado y comprado. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Detalle de producto | TCF13 | bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: nombre, descripcion, imagen, precio, puntación, icono de like, boton de carrito. | 1.Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página Home, visualizar bloque de navegación. 6. Dar click en el vínculo de "administrador" al lado del avar del usuario. 7. Navegar por la página creación de productos. 8. Ingresar nombre del nuevo producto. 9. Ingresar imagen 10. Ingresar Descripcion 11. Dar click en el botón "Confirm" | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD Nombre Producto: Pandebono Imagen: Descripcion: Pan con queso y arina de trigo Precio: 2,000 Puntuacion: 5 Like Carrito compras | 1. Ser usuario administrador. | Medium | Medium | El sistema debe permitirle al usuario administración la creación de un nuevo producto para que un usuario (no administrador) pueda seleccionarlo y comprar. | El sistema permite crear un nuevo producto especificandole detalles del mismo e incluyendo imágenes y descripción para poder ser seleccionado y comprado. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como cliente, quiero poder agregar productos al carrito. | TCF14 | Agregar un Producto al Carrito | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Navegar a la página del producto. 9. Seleccionar la cantidad deseada (si aplica). 10. Hacer clic en el botón "Agregar al carrito". | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 Pie Limon | El usuario debe estar en la página de un producto. | High | High | El producto seleccionado se agrega al carrito y se muestra una confirmación. | Se agrega con éxito al producto. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF15 | Verificar el Carrito Después de Agregar un Producto | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Navegar a la página del producto. 9. Seleccionar la cantidad deseada (si aplica). 10. Hacer clic en el botón "Agregar al carrito". | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 Pie Limon | El producto debe estar en el carrito. | High | High | El carrito muestra el producto agregado con la cantidad correcta y el precio. | Se muestra con éxito el producto agregado. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF16 | Agregar Múltiples Productos al Carrito | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Navegar a la página del producto. 9. Seleccionar la cantidad deseada (si aplica). 10. Hacer clic en el botón "Agregar al carrito". | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 Pie Limon Cake de manzana Pastel de naranja | Múltiples productos disponibles. | High | High | Todos los productos seleccionados se muestran en el carrito con la cantidad y precio correctos. | Se muestra con éxito el producto agregado. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF17 | Agregar el Mismo Producto Varias Veces | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Navegar a la página del producto. 9. Seleccionar la cantidad deseada (si aplica). 10. Hacer clic en el botón "Agregar al carrito". | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 Pie Limon Pie Limon Pie Limon Pie Limon | El producto debe estar disponible. | High | Medium | El carrito actualiza la cantidad del producto correctamente. | Se muestra con éxito el producto agregado. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF18 | Intentar Agregar un Producto sin Stock | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el botón Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el botón Login 6. Navegar a una funcionalidad protegida (por ejemplo, "Perfil de usuario") 7. Verificar acceso exitoso a la funcionalidad 8. Navegar a la página del producto. 9. Seleccionar la cantidad deseada (si aplica). 10. Hacer clic en el botón "Agregar al carrito". | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 Pie Limon | El producto debe estar sin stock. | Medium | High | El usuario recibe un mensaje de error indicando que el producto no está disponible. | Se muestra el mensaje | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF19 | Persistencia del Carrito Después de Cerrar Sesión | 1. Agregar productos al carrito. 2. Cerrar sesión. 3. Iniciar sesión nuevamente. 4. Verificar el carrito. | Pie de limon | Usuario autenticado y productos en el carrito. | Medium | Medium | El carrito debería mantener los productos agregados antes de cerrar sesión. | Se mantienen los produstos | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF20 | Agregar un Producto al Carrito sin Iniciar Sesión | 1. Navegar a la página de un producto sin iniciar sesión. 2. Intentar agregar el producto al carrito. | Pie de limon | Usuario no autenticado. | Medium | High | El producto se agrega al carrito y el usuario puede ver el carrito. | Producto agregado con éxito | Ejecutado | Automatizado | Terminado

## TPFrontSprin2 (hidden)
Project
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2024-05-09
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Date | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtalned Results | Results | Automation Status | Status
Desarrollo de estructura de login y resgistro de usuario. | Como usuario anónimo, quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TCF30 | Registro de usuario anonimo, con todas las entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Kelly Lastname: Sikkema Email address: ks92@gmail.com Password: 1234567 Confirm password: 1234567 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos para completar un registro exitoso. El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI | El sistema limpia el formulario de registro y no muestra ningun error, simulando un registro exitoso del usuario. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF31 | Registro de usuario anonimo, con dato de correo incorrecto y las demas entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Kelly Lastname: Sikkema Email address: ks92gmail.com Password: 1234567 Confirm password: 1234567 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos , finalmente no permite el registro y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF32 | Registro de usuario anonimo, con dato de contraseña incorrecto y las demas entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Kelly Lastname: Sikkema Email address: ks92@gmail.com Password: 12345 Confirm password: 12345 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos , finalmente no permite el registro y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF33 | Registro de usuario anonimo con dato de nombre incorrecto y las demas entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Ke11y Lastname: Sikkema Email address: ks92@gmail.com Password: 1234567 Confirm password: 1234567 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos , finalmente no permite el registro y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF34 | Registro de usuario anonimo con entradas de datos de contraseña que no coinciden y las demas entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Kelly Lastname: Sikkema Email address: ks92@gmail.com Password: 1234567 Confirm password: 12345678 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos , finalmente no permite el registro y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF35 | Registro de usuario anonimo con todos las entradas de datos incorrectas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Siginin 3. Ingresar el nombre en el campo Name 4. Ingresar el apellido en el campo Lastname 5. Ingresar el correo en el campo Email address 6. Ingresar la contraseña en el campo Password 7. Ingresar de nuevo la contraseña en el campo Confirm password 8.Dar clic en el boton Create account | Name: Ke11y Lastname: 9211 Email address: ks92@gmail Password: 123456 Confirm password: 1234567 |  | High | High | El sistema muestra el formulario de registro y debe permitir completar todos los campos requeridos , finalmente no permite el registro y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF36 | Redireccionamiento a la pagina de Login desde la pagina de Signin | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton de Signin 3. Navegar por la pagina, visualizar el menjase "Do you have an account already?" y dar clic en el enlace de Login |  |  | High | High | El sistema debe permitir navegar por el sitio web, estando en en Siginin y mostrar un mensaje donde haya un enlace para ser redireccionado al formulario de Login. El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI | El sistema permite navegar por la pagina del formulario de registro y visualizar el mensaje donde esta el enlace de Login, con este el sistema redirreciona al formulario de Login | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF37 | Registro de usuario para acceso a funcionalidades extras | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Signin" 3. Ingresar nombre en el campo de "Name" 4. Ingresar apellido en el campo de "Lastname" 5. Ingresar emial en el campo de "Email address" 6. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 7. Confirmar contraseña en el campo "Confirm password" 8. Dar click en el botón "Create account" 9. Navegar por el Home con perfil creado y logueado. | Name: Andres Lastname: Velasquez Email address: andres@correo.com Password: 123456789 Confirm password: 123456789 |  | High | High | El sitema muestra el formulario Signin y debe permitir al usuario completar todos los campos solicitados para un registro exitoso. | El sistema realiza con éxito el registro del usuario, redireccionandolo a el Home donde podrá ver su nombre y avatar en la barra de navegación, seguido de un botón de "Logout". | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | TCF38 | Inicio de sesion de usuario registrado con todas las entradas de datos correctas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos para un Login exitoso. Ademas, el sistema debe cargar una nueva pagina, donde se visualiza un saludo de bienvenida, el avatar y un boton de Logout. El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI. | El sistema realiza con éxito el logueo del usuario registrado, mostrando un saludo de bienvenida, el avatar y un boton de cerrar sesion. Ademas de la pagina principal con su contenido. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF39 | Inicio de sesion de usuario registrado, con dato de correo incorrecto y dato de contraseña correcto | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92gmail.com Password: 1234567 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF40 | Inicio de sesion de usuario registrado, con dato de contraaseña incorrecto y dato de correo correcto. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail.com Password: 123456 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF41 | Inicio de sesion de usuario registrado con todas las entradas de datos incorrectas | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login | Email: ks92@gmail Password: 12345678 | El usuario debe haber realizado el registro en el sitio web exitosamente | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error.. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF42 | Cerrar sesion de un usuario logueado | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login 6. Dar clic en el boton Logout | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El usuario debe haber realizado El registro en El sitio web exitosamente 2. El usuario debe haber realizado El inicio de sesion al sitio web exitosamente. | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF43 | Redireccionamiento a la pagina de Siginin desde la pagina de Login | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton de Login 3. Navegar por la pagina, visualizar el menjase "Don't have an account yet?" y dar clic en el enlace de Signin |  |  | High | High | El sistema debe permitir navegar por el sitio web, estando en en Login y mostrar un mensaje donde haya un enlace para ser redireccionado al formulario de registro. El sistema debe cumplir con los objetivos del UX/UI | El sistema permite navegar por la pagina del formulario del Login y visualizar el mensaje donde esta el enlace de Signin, con este el sistema redirreciona al formulario de registro. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF44 | Mensaje de Login obligatorio para reserva de producto | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página de detalle del producto seleccionado, desplazandose hacia la parte de debajo de la página. 3. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 4. Navegar por la página de detalle de producto seleccionado, desplazándose hasta la parte inferior de la página donde se encuentra el calendario y el botón "Start" . 5. Dar click en el botón Start 6. Navegar por la página del Login |  | 1. No haber iniciado sesión en la página | High | High | El sistema debería permitir verificar si el usuario está o no logueado desde la página de detalle. La acción deberá estar sujeta al botón "Start" que comienza la reserva. En el caso de no haber un logueo el sistema deberá redireccionar a la página "Login" acompañado de un mensaje de alerta que indique la necesidad de un logueo antes de la reserva; para el caso contrario, en donde el usuario ya se ha logueado el sistema deberá redirecionar a la página de reserva. | El sistema verifica que el usuario se encuentra o no logueado desde el detalle de alguno de los productos. En el caso de no haber logueo redirecciona al "Login" junto con el mensaje de alerta; en el caso de ya haber un logueo el sistema redirecciona a la página para comenzar la respectiva reseva del producto. | Ejecutado | Automatizado | Deprecado
| Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | TCF45 | Cerrar sesion de un usuario logueado | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar clic en el boton Login 3. Ingresar el correo en el campo Email 4. Ingresar la contraseña en el campo Password 5. Dar clic en el boton Login 6. Dar clic en el boton Logout | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El usuario debe haber realizado El registro en El sitio web exitosamente 2. El usuario debe haber realizado El inicio de sesion al sitio web exitosamente. | High | High | El sistema muestra el formulario de Login y debe permitir completar todos los campos requeridos, finalmente no permite el Login y muestra un mensaje de error. | El sistema rechaza el inicio de sesion y muestra un mensaje de error en el campo o los campos que esten incorrectos. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como administrador, quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno. | TCF46 | Verificar que los permisos asignados a un rol se reflejen correctamente en las acciones disponibles para los usuarios con ese rol. | 1. Iniciar sesión como usuario con el rol en cuestión. 2. Acceder a las diferentes secciones y funcionalidades del sitio. 3. Verificar que solo se muestren las opciones y acciones permitidas por el rol. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Ser usuario administrador. | High | High | Las acciones disponibles para el usuario coinciden con los permisos asignados al rol. | El sistema permite verificar los datos de gestion de permisos de rol. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
Gestion de producto |  | TCF47 | Verificar que los usuarios solo puedan realizar acciones permitidas por sus niveles de permisos asignados. | 1. Iniciar sesión con el usuario creado. 2. Intentar realizar acciones que están fuera del nivel de permisos del usuario, como acceder a una sección restringida o realizar una acción no permitida. 3. Registrar si se muestra un mensaje de error o se deniega el acceso a la acción. 4. Intentar realizar acciones permitidas según el nivel de permisos del usuario, como acceder a una sección permitida o realizar una acción válida. 5. Registrar si se permite realizar la acción correctamente. | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El usuario debe haber realizado El registro en El sitio web exitosamente 2. El usuario debe haber realizado El inicio de sesion al sitio web exitosamente. | High | High | se espera que se permita realizar la acción sin restricciones. | El sistema permita realizar las acciones con éxito. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como usuario en proceso de registro, quiero recibir un correo electrónico para validar mi dirección y habilitar mi cuenta. | TCF48 | Verificar que el sistema envíe correctamente un correo electrónico de validación al usuario durante el proceso de registro, y que el usuario pueda validar su cuenta siguiendo el enlace proporcionado. | 1. Envío del Correo Electrónico de Validación 1.1. Verificar que, al completar el proceso de registro, el sistema envíe un correo electrónico de validación a la dirección proporcionada por el usuario. 1.2. Comprobar que el correo electrónico contiene la información necesaria, incluyendo el propósito del mensaje, el remitente y los pasos a seguir para validar la cuenta. 2. Validación de la Cuenta 2.1. Hacer clic en el enlace o botón presente en el correo electrónico de validación. 2.2. Comprobar que el enlace o botón dirige al usuario a una página de confirmación que indique que su cuenta ha sido validada con éxito. 2.3. Verificar que, una vez validada la cuenta, el usuario pueda acceder al sitio sin restricciones. 4. Caducidad de la Validación 4.1. Esperar un plazo de tiempo adicional (por ejemplo, 48 horas) sin validar la cuenta. 4.2. Verificar que, después de dicho plazo, el sistema desactive la cuenta y requiera al usuario que se registre nuevamente si desea utilizar el sitio. | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El sistema de registro está funcionando correctamente. 2. Se dispone de una dirección de correo electrónico válida para realizar las pruebas. | Medium | Medium | el sistema cumpla todos los criterios de aceptación establecidos para la validación del correo electrónico durante el proceso de registro. | se considera satisfactorio si todos los escenarios de prueba pasan exitosamente y se cumplen los criterios de aceptación establecidos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico para asegurarme de que el registro fue exitoso. | TCF49 | Confirmación de Registro por Correo Electrónico | 1. Ingresar a el sitio web. 2. llenar el formulario de registro. 3. Cuando resiva el correo de la validacion de la cuenta dar clic en el enlace. | Email: ks92@gmail.com Password: 1234567 | 1. El sistema de registro está funcionando correctamente. 2. Se dispone de una dirección de correo electrónico válida para realizar las pruebas. | Medium | Medium | Resivir correo con mensaje exitoso despues de dar clic en validacion de cuenta. | Resivir correo exitoso. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
Visualizacion de producto | Como usuario quiero poder visualizar en detalle el producto, las Imágenes de un producto para tener una idea clara de cómo se ve y facilitar mi decisión de reserva. | TCF50 | Conocer mas imágenes de un producto en la página de detalles de producto | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página principal, desplazandoce hacia abajo de la página. 3. Dar click en el botón Details 4. Dar click en botón view more 5. Dar click en botones de desplazamiento 6. Dar click en botón X de cerrar |  |  | High | High | El sistema deberá permitir visualizar las imágenes de un producto cuando se navega dentro de la página "Detalles del producto". | El sistema permite visualizar cada una de las imágenes del producto incluyendo una opción para ver con más detalle el producto en cuestión. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | TCF51 | Conocer detalles de productos a traves del boton Detalles | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página principal, desplazandoce hacia abajo de la página. 3. Dar click en el boton Detalles |  |  | High | High | El sistema deberá permitirle al usuario conocer los detalles del producto y cada una de sus especificaciones incluyendo: Título, imágenes, descripción. Todas ellas deberán estar incluidas en la página detalles de cada uno de los productos. | El sistema permite navegar por la página detalles y visualizar cada caracteristica correspondiente a cada producto en particular. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios. | TCF52 | Puntuación de Productos con Estrellas | 1. Acceder a la página de detalles de un producto. 2. Seleccionar la opción de puntuar el producto. 3. Elegir una puntuación en la escala de estrellas de 1 a 5. Confirmar la puntuación. |  | 1. El usuario debe estar autenticado en el sistema. 2. Existen productos disponibles para realizar las pruebas. | Low | Low | el sistema permita a los usuarios autenticados puntuar los productos utilizando la escala de estrellas, que la puntuación se registre correctamente y se muestre claramente en la página de detalles del producto. | La puntuación realizada por el usuario se muestra correctamente junto al producto en la página de detalles. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TCF53 | Visualizacion del bloque de categorias | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la pagina principal, desplazandose hacia abajo. |  |  | Medium | Medium | El sistema muestra el bloque de categorias, donde se encuentran las cards por cada categoria y debe permitir la navegacion por la pagina principal. El sistema debe cumplir con los objetivos UX/UI | Se navega por la pagina principal y se visualiza una lista de cards de categorias, donde se ve la imagen y el nombre de la categoria. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. | TCF54 | Creación de categirias nuevas por el administrador | 1.Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página Home, visualizar bloque de navegación. 6. Dar click en el vínculo de "administrador" al lado del avar del usuario. 7. Navegar por la página creación de categorias. 8. Ingresar nombre de nueva categoria. 9. Ingresar imagen 10. Ingresar Descripcion 11. Dar click en el botón "Confirm" | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD Nombre Categoria: Spa de uñas Imagen: Descripcion: Proceso de masaje y mantenimiento de manos y pies. | 1. Ser usuario administrador. | High | High | El sistema debe permitirle al usuario administración la creación de un nueva categoria para que un usuario (no administrador) pueda seleccionarlo y reservarlo. | El sistema permite crear un nuevacategoria especificandole detalles del mismo e incluyendo imágenes y descripción para poder ser seleccionado y reservado. | Ejecutado | Automatizado | terminado

## TPFrontSprin3
Project | La Duquesa
Sprint Nº | 3
Version | 1
Date | 2024-06-06
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Date | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtalned Results | Results | Automation Status | Status
Gestion de productos | Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda | TCF21 | Visualizacion del bloque lista de productos | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la pagina principal, desplazandose hacia abajo. |  |  | Medium | Medium | El sistema muestra el bloque de productos, donde se encuentran las cards por cada producto y debe permitir la navegacion por la pagina principal. El sistema debe cumplir con los objetivos UX/UI | Se navega por la pagina principal y visualiza una lista de cards de productos, donde se ve la imagen, un bloque de datos y un boton de detalles. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como usuario, en el detalle de producto quiero poder visualizar los datos de ubicación del producto | TCF22 | Conocer detalles de productos | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página principal, desplazandoce hacia abajo de la página. 3. Dar click en el boton Detalles |  |  | High | High | Visualizar en el detalle del producto los datos. | Se visualizan los datos del producto. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como usuario quiero poder visualizar la política producto para informarme sobre cuidados y precauciones. | TCF23 | Conocer mas terminos y condiciones del servicio en la pagina de detalles | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la pagina principal, desplazandoce hacia abajo de la pagina. 3. Dar click en el botón Details Navegar por la página de detalles de producto, desplazandoce hacia abajo 4. Navegar por la página de detalles de producto, desplazandoce hacia abajo 5. Dar click en los botones view more del bloque de políticas 6. Dar click en los botones hide del bloque de politicas |  |  | High | High | El sistema deberá permitirle al usuario ver más las políticas de uso de cada producto en la página "Detalles de producto" | El sistema permite al usuario visualizar las políticas de uso del producto desde la página "Detalles de producto". | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como usuario autenticado, quiero poder marcar productos como favoritos desde la lista de productos del home para poder acceder a ellos posteriormente. | TCF24 | Marcar un producto como favorito | 1. Iniciar sesión como usuario autenticado. 2. Acceder a la página de inicio (Home). 3. Identificar un producto en la lista de productos. 4. Seleccionar la opción para marcar el producto como favorito. Verificar que el producto se marca correctamente como favorito. |  |  | Low | Low | Que el sistema muestre el producto en favoritos. | El producto se marca como favorito y se refleja adecuadamente en la interfaz de usuario. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCF25 | Desmarcar un producto como favorito | 1. Iniciar sesión como usuario autenticado. 2. Acceder a la página de inicio (Home). 3. Identificar un producto previamente marcado como favorito. 4. Seleccionar la opción para desmarcar el producto como favorito. 5. Verificar que el producto se desmarca correctamente. |  |  | Low | Low | El sistema muestre como El producto se desmarca como favorito y ya no se muestra como tal en la interfaz de usuario. | El producto se desmarca como favorito y ya no se muestra como tal en la interfaz de usuario. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
| Como usuario autenticado, quiero poder acceder a mi lista de favoritos para ver los productos que marqué previamente. | TCF26 | Acceso a la lista de favoritos | 1. Iniciar sesión como usuario autenticado. 2. Buscar y seleccionar la opción o enlace para acceder a la lista de favoritos. 3. Verificar que se muestra la lista de favoritos. 4. Verificar que los productos marcados como favoritos están presentes en la lista. |  |  | Low | Low | El sistema muestre que el usuario puede acceder a su lista de favoritos y visualizar correctamente los productos marcados previamente. | El usuario puede acceder a su lista de favoritos y visualizar correctamente los productos marcados previamente. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
Gestion de reportes | Como administrador, quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno. | TCF27 | Verificar que los permisos asignados a un rol se reflejen correctamente en las acciones disponibles para los usuarios con ese rol. | 1. Iniciar sesión como usuario con el rol en cuestión. 2. Acceder a las diferentes secciones y funcionalidades del sitio. 3. Verificar que solo se muestren las opciones y acciones permitidas por el rol. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Ser usuario administrador. | High | High | Las acciones disponibles para el usuario coinciden con los permisos asignados al rol. | El sistema permite verificar los datos de gestion de permisos de rol. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como Administrador podré ir a una vista con información sobre los productos | TCF28 | Verificación de la Vista de Información de Productos | 1.Iniciar sesión en la página de administración con credenciales de administrador. 2.Navegar al menú principal y seleccionar la opción "Productos". 3.Verificar que se carga una vista con la información de los productos. 4.Comprobar que la vista contiene las siguientes columnas: ID, Nombre del Producto, Descripción, Precio, Stock, Categoría. 5.Verificar que los datos de los productos se muestran correctamente en la vista. 6.Comprobar la funcionalidad de búsqueda de productos en la vista. 7.Verificar que se puedan ordenar los productos por las diferentes columnas. 8.Probar los enlaces o botones para editar y eliminar productos. 9.Verificar que se muestren mensajes de confirmación al eliminar un producto. 10Comprobar la correcta actualización de la vista tras editar o eliminar un producto. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Tener acceso a una cuenta con permisos de administrador. 2. Existencia de varios productos registrados en la base de datos. 3. Conexión estable a internet. | High | High | La vista de información de productos se carga correctamente. Se muestran las columnas especificadas (ID, Nombre del Producto, Descripción, Precio, Stock, Categoría). Los datos de los productos se muestran de forma correcta y coherente. La funcionalidad de búsqueda permite filtrar productos de manera precisa. | El sistema permite verificar los datos de los productos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
|  | TCF29 | Verificación de la Funcionalidad de Filtrado por Ventas y Productos Añadidos al Carrito | 1.Iniciar sesión en la página de administración con credenciales de administrador. 2.Navegar al menú principal y seleccionar la opción "Reportes" o "Estadísticas". 3.Verificar que se carga una vista con opciones de filtrado para ventas y productos añadidos al carrito. 4.Seleccionar la opción para filtrar por "Ventas". 5.Especificar el rango de fechas o cualquier otro criterio de filtrado para las ventas. 6.Verificar que los resultados del filtro muestran los productos con el mayor número de ventas. 7.Seleccionar la opción para filtrar por "Productos añadidos al carrito". 8.Especificar el rango de fechas o cualquier otro criterio de filtrado para los productos añadidos al carrito. 9.Verificar que los resultados del filtro muestran los productos con el mayor número de veces añadidos al carrito. 10.Comprobar que los resultados de ambos filtros se muestran correctamente y son coherentes con los datos. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Tener acceso a una cuenta con permisos de administrador. 2. Existencia de datos de ventas y de productos añadidos al carrito en la base de datos. 3. Conexión estable a internet. | High | High | 1.La vista de reportes o estadísticas se carga correctamente. 2.Se muestran opciones de filtrado para ventas y productos añadidos al carrito. 3.El filtrado por "Ventas" muestra productos ordenados por el número de ventas dentro del rango de fechas o criterios especificados. 4.El filtrado por "Productos añadidos al carrito" muestra productos ordenados por el número de veces añadidos al carrito dentro del rango de fechas o criterios especificados. 5.Los resultados del filtrado son correctos y reflejan los datos reales de ventas y productos añadidos al carrito. 6.La interfaz de usuario es intuitiva y permite realizar los filtros sin problemas. | El sistema permite verificar los datos de los productos. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como Administrador podré ir a una vista con información sobre los Usuarios, como sus compras, dinero invertido, nombre y apellido. | TCF30 | Verificación de la Vista de Información de Usuarios | 1.Iniciar sesión en la página de administración con credenciales de administrador. 2.Navegar al menú principal y seleccionar la opción "Usuarios". 3.Verificar que se carga una vista con la información de los usuarios. 4.Comprobar que la vista contiene las siguientes columnas: ID, Nombre, Apellido, Compras, Dinero Invertido. 5.Verificar que los datos de los usuarios se muestran correctamente en la vista. 6.Comprobar la funcionalidad de búsqueda de usuarios en la vista. 7.Verificar que se puedan ordenar los usuarios por las diferentes columnas. 8.Probar los enlaces o botones para ver detalles adicionales de los usuarios. 9.Comprobar que se muestren gráficos o resúmenes de las compras y dinero invertido (si aplica). 10.Verificar la correcta actualización de la vista tras editar la información de un usuario. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Tener acceso a una cuenta con permisos de administrador. 2.Existencia de varios usuarios registrados en la base de datos con historial de compras. 3. Conexión estable a internet. | High | High | 1.La vista de reportes o estadísticas se carga correctamente. 2.Se muestran opciones de filtrado para ventas y productos añadidos al carrito. 3.El filtrado por "Ventas" muestra productos ordenados por el número de ventas dentro del rango de fechas o criterios especificados. 4.El filtrado por "Productos añadidos al carrito" muestra productos ordenados por el número de veces añadidos al carrito dentro del rango de fechas o criterios especificados. 5.Los resultados del filtrado son correctos y reflejan los datos reales de ventas y productos añadidos al carrito. 6.La interfaz de usuario es intuitiva y permite realizar los filtros sin problemas. | El sistema permite verificar los datos de los reportes. | Ejecutado | No automatizado | Terminado
| Como Administrador quiero poder eliminar un usuario en caso de que se necesite | TCF31 | Verificación de la Funcionalidad de Eliminación de Usuarios | 1.Iniciar sesión en la página de administración con credenciales de administrador. 2.Navegar al menú principal y seleccionar la opción "Usuarios". 3.En la lista de usuarios, seleccionar el usuario que se desea eliminar. 4.Hacer clic en el botón o enlace "Eliminar" junto al usuario seleccionado. 5.Verificar que se muestra un mensaje de confirmación para la eliminación del usuario. 6.Confirmar la eliminación del usuario en el mensaje de confirmación. 7.Verificar que el usuario se elimina de la base de datos y ya no aparece en la lista de usuarios. 8.Comprobar que se muestra un mensaje de éxito indicando que el usuario ha sido eliminado correctamente. 9.Verificar que la vista de usuarios se actualiza correctamente tras la eliminación. 10.Intentar buscar el usuario eliminado para confirmar que ya no existe en la base de datos. | Email: ADMIN@GMAIL.COM Password: administradorBD | 1. Tener acceso a una cuenta con permisos de administrador. 2.Existencia de varios usuarios registrados en la base de datos. 3. Conexión estable a internet. | High | High | 1.La opción de eliminar un usuario está disponible y accesible. 2.Al hacer clic en "Eliminar", se muestra un mensaje de confirmación. 3.Al confirmar la eliminación, el usuario es eliminado de la base de datos y ya no aparece en la lista. 4.Se muestra un mensaje de éxito tras la eliminación del usuario. 5.La lista de usuarios se actualiza correctamente y el usuario eliminado ya no aparece. 6.El usuario eliminado no puede ser encontrado en búsquedas posteriores. | Se visualiza e mensaje de " Usuario eliminado con éxito" | Ejecutado | No automatizado | Terminado

## TPFrontSprin4
Project | La Duquesa
Sprint Nº | 4
Version | 4
Date | 2024-06-19
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Date | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtalned Results | Results | Automation Status | Status
Busqueda de producto | Como usuario, quiero poder acceder a la sección de categorias para poder agregar al carrito el producto de mi interés. | TCF31 | Mensaje de Login obligatorio para agregar de producto al carrito de compras | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página de detalle del producto seleccionado, desplazandose hacia la parte de debajo de la página. 3. Dar click en el botón "Detalle" de una de las cards dispuestas en la grilla. 4. Navegar por la página de detalle de producto seleccionado, desplazándose hasta la parte inferior de la página donde se encuentra el calendario y el botón "Start" . 5. Dar click en el botón Start 6. Navegar por la página del Login |  | 1. No haber iniciado sesión en la página | High | High | El sistema debería permitir verificar si el usuario está o no logueado desde la página de detalle. La acción deberá estar sujeta al botón "Start" que comienza la reserva. En el caso de no haber un logueo el sistema deberá redireccionar a la página "Login" acompañado de un mensaje de alerta que indique la necesidad de un logueo antes de agregarlo; para el caso contrario, en donde el usuario ya se ha logueado el sistema deberá redirecionar a la página de productos. | El sistema verifica que el usuario se encuentra o no logueado desde el detalle de alguno de los productos. En el caso de no haber logueo redirecciona al "Login" junto con el mensaje de alerta; en el caso de ya haber un logueo el sistema redirecciona a la página para comenzar la respectiva agregacion del producto. | Ejecutado | Automatizado | Activo
| Como usuario autenticado, quiero poder visualizar una página de productos con el detalle para poder agregarlo al carrito. | TCF32 | Visualización de la página de productos con detalle. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página de Home, bajar hasta encontrar las grillas de productos. 6. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 7. Navegar por la página detalle de producto, bajar hasta encontrar el botón de "Start" para comenzar la reserva. 8. Navegar por la página reserva. 9. Ubicar el bloque de título. 10. Ubicar el bloque de detalle de reserva. 11. Ubicar el bloque de políticas. | Email: andres@correo.com Password: 123456789 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario visualizar la página de reserva de producto con el bloque de título de producto, card detalle de reserva y bloque de terminos y condiciones. | El sistema parmite visualizar la página de rserva de producto con los siguientes bloques: bloque de título, bloque card de detalle de reserva de producto, bloque con contenido de políticas y terminos de usodel producto. | Ejecutado | No automatizado | Activo
| Como usuario autenticado, quiero poder agregar productos al carro de compras. | TCF33 | Mensaje de Login obligatorio para reserva de producto | 1. Ingresar al sitio web 2. Navegar por la página de detalle del producto seleccionado, desplazandose hacia la parte de debajo de la página. 3. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 4. Navegar por la página de detalle de producto seleccionado, desplazándose hasta la parte inferior de la página donde se encuentra el calendario y el botón "Start" . 5. Dar click en el botón Start 6. Navegar por la página del Login |  | 1. No haber iniciado sesión en la página | High | High | El sistema debería permitir verificar si el usuario está o no logueado desde la página de detalle. La acción deberá estar sujeta al botón "Start" que comienza la reserva. En el caso de no haber un logueo el sistema deberá redireccionar a la página "Login" acompañado de un mensaje de alerta que indique la necesidad de un logueo antes de la reserva; para el caso contrario, en donde el usuario ya se ha logueado el sistema deberá redirecionar a la página de reserva. | El sistema verifica que el usuario se encuentra o no logueado desde el detalle de alguno de los productos. En el caso de no haber logueo redirecciona al "Login" junto con el mensaje de alerta; en el caso de ya haber un logueo el sistema redirecciona a la página para comenzar la respectiva reseva del producto. | Pass | Automatizado | Activo
| Como usuario autenticado, quiero poder ver los datos de mi producto en el carrito de compras para confirmarlos. | TCF34 | Ingreso de datos en pagina de compra sin poner datos de entrega. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página de Home, bajar hasta encontrar las grillas de productos. 6. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 7. Navegar por la página detalle de producto, bajar hasta encontrar el botón de "Start" para comenzar la reserva. 8. Navegar por la página reserva. 9. Ubicar el bloque de datos usuario. 10. Ingresar ciudad en el campo "City" 11. Seleccionar hora estimada de recibido " 12. Dar click en el botón "Confirm de compra" | Email: andres@correo.com Password: 123456789 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario visualizar e ingresar los datos en los bloques especificos de la página reserva de producto, permitiendole ingresar ciudad y fecha de llegada. | El sistema no le permite a usuario hacer reserva sin haber antes ingresado los campos requeridos de ciudad en el boque datos y de hora de llegada en el bloque de hora. | Fail | No automatizado | Activo
|  | TCF35 | Ingreso de nombre de producto al buscador | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página de Home, bajar hasta encontrar las grillas de productos. 6. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 7. Navegar por la página detalle de producto, bajar hasta encontrar el botón de "Start" para comenzar la reserva. 8. Navegar por la página reserva. 9. Ubicar el bloque de datos usuario. 10. Ingresar ciudad en el campo "City" 11. Seleccionar hora de reserva en el bloque "hora de llegada" 12. Dar click en el botón "Confirm reservation" | Email: andres@correo.com Password: 123456789 City: Medellin Arrival time: 02:00 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario visualizar e ingresar los datos en los bloques especificos de la página reserva de producto, permitiendole ingresar ciudad y fecha de llegada. | El sistema le permite a usuario ingresar los datos en los bloques correspondientes de datos del usuario y hora de reserva. | Pass | Automatizado | Activo
| Como usuario autenticado, quiero visualizar una confirmación deque agrege el producto al carrito para asegurarme de que concreté el proceso. | TCF36 | Visualización e ingreso de datos para realizar una compra en la página de productos. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página de Home, bajar hasta encontrar las grillas de productos. 6. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 9. Ubicar el bloque de datos usuario. 10. Ingresar ciudad en el campo "City" 14. Dar click en el botón "Confirm compra" 15. Ubicar el mensaje de compra exitoso. 16. Dar click en el botón "Ok" 17. Navegar por el Home | Email: andres@correo.com Password: 123456789 City: Medellin Reservation date: 25/06/2024Arrival time: 02:00 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario visualizar e ingresar todos lo datos requeridos para poder hacer una reservación de producto. | El sistema le permite al usuario visualizar la página de reserva y los datos que va ingresando en cada bloque para poder hacer la reserva exitosamente, finalmente le permite confirmar la reserva después de haber validado todos los campos requeridos. | Pass | Automatizado | Activo
|  | TCF37 | Ingreso de datos para realizar una compra pero con producto ya comprados anteriormente. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página de Home, bajar hasta encontrar las grillas de productos. 6. Dar click en el botón "Details" de una de las cards dispuestas en la grilla. 7. Navegar por la página detalle de producto, bajar hasta encontrar el botón de "Start" para comenzar la reserva. 8. Navegar por la página reserva. 9. Ubicar el bloque de datos usuario. 10. Ingresar ciudad en el campo "City" 11. Ubicar el bloque de calendario. 12. Seleccionar un rango de fecha en el calendario. 14. Dar click en el botón "Confirm compra" 15. salen datos guardados anteriormente. 16. Dar click en el botón "Ok" 17. Navegar nuevamente por la página reserva de producto | Email: andres@correo.com Password: 123456789 City: Medellin Reservation date: 25/06/2023Arrival time: 02:00 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario visualizar e ingresar todos lo datos requeridos para poder hacer una reservación de producto. | El sistema le permite al usuario visualizar la página de reserva y los datos que va ingresando en cada bloque para poder hacer la reserva exitosamente. | Pass | No automatizado | Activo
| Como usuario autenticado, quiero poder visualizar mis compras anteriores para conocer mi historial. | TCF38 | Listado de compras de usuario autenticado | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página Home, visualizar bloque de navegación. 6. Dar click en el icono de "Mis compras" al lado del avar del usuario. 7. Navegar por la página "Mis compras" | Email: andres@correo.com Password: 123456789 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario registrado y que ya ha realizado una compra de producto, visualizar un listado con su historial. | El sistema permite visualizar la página "Mis compras" donde se encuentra el historial que el usuario ha realizado con anterioridad. | Pass | Automatizado | Activo
|  | TCF39 | Listado de compras de usuario autenticado, sin previas compras. | 1. Ingresar al sitio web 2. Dar click en el botón "Login" 3. Ingresar email en el campo "Email" 4. Ingresar contraseña en el campo de "Password" 5. Navegar por la página Home, visualizar bloque de navegación. 6. Dar click en el icono de "Mis compras" al lado del avar del usuario. 7. Navegar por la página "Mis compras" | Email: usuariocar@correo.com Password: 123456789 | 1. El usuario debe haberse registrado. 2. El usuario debe haber iniciado sesión | High | High | El sistema debe permitirle al usuario registrado y que ya ha realizado una compra de producto, visualizar un listado con su historial. | El sistema permite visualizar la página "Mis compras", sin embargo, en el momento de que el usuario ingresa y no ha realizado una compra de producto anteriormente, aparece un mensaje que le sugiere realizar una compra antes de verificarla en éstaq página. | Pass | No automatizado | Activo

## ReporteTestUsabilidad
Project | Hairphoria
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2023-05-16
History | ID | Name | Heuristica | Severity | Recommendations | Documentation
Como administrador, quiero un encabezado que muestre el logo de la aplicación para poder identificar fácilmente la marca y diferenciarla de otras aplicaciones. | TCF02 | El header debe estar fijo en la parte superior de la página, incluso al hacer scroll, para que siempre sea visible | El header se esta sobre posicionando en el body al momento de hacer scroll, puede haber una falta de implementación del posicionamiento fijo del header en el código o un conflicto con otros estilos o elementos de la página. Al no mantenerse fijo, el header se desplaza fuera del área visible, lo que dificulta la navegación del usuario, especialmente si desea acceder rápidamente a otras secciones o funcionalidades del sitio. | 2 | Verificar el código y estilos CSS: Revisar el código fuente y los estilos CSS para asegurarse de que se haya implementado correctamente el posicionamiento fijo del header y que no existan conflictos con otros elementos de la página. | https://drive.google.com/file/d/15ppjMPqKXXdQ5qrbTMh0xUyiJKdT4_JX/view?usp=drive_link
Como usuario, quiero poder visualizar en el detalle de producto para conocer datos básicos del producto. | TCF22 | El título del producto deben estar alineados a la izquierda. | Alineación en diferentes dispositivos y resoluciones: Comprobar que la alineación del título se mantenga consistente en diferentes dispositivos, tamaños de pantalla y resoluciones. Esto incluye dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, ya que no se encuentra en la posicion solicitada por el criterio de aceptacion. | 4 | Se recomienda ejecutar pruebas de usuario y pruebas de aceptación para asegurarse de que la alineación del título del producto se muestre correctamente en todas las situaciones y casos de uso. Identificar y corregir cualquier problema o conflicto que pueda surgir durante las pruebas. | https://drive.google.com/file/d/15ppjMPqKXXdQ5qrbTMh0xUyiJKdT4_JX/view?usp=drive_link

## CasosPrueba (hidden)
Test Case
Id
| Title | [5 empty] | Satuts
Description
<Descripcion del caso de prueba>
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
<Test suite a la que pertenece>
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
Functional
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
To be Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments