## TPBackESprint 1
Project | LaDuquesa
Sprint Nº | 3
Version | 1
Date | 2024-06-10
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Server | Resource | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status
Gestion de productos |  | TCB-01 | Creación de producto | localhost:8080 | /servicios | POST | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" } | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" } | Deberá estar creada correctamente en la API para la entidad Product (Entity, Controller, Service, Repository). Tener Postman debe estar abierto y la colección de pruebas realizadas. | High | Medium | En respuesta del Postman visualizar todos los datos del producto creado (productName, description, brand, model, availability, priceDay, reserved, featuresProducts_id, image_id, category_id, city_id). Status: 201 | 201 | Se ejecuto el postman donde arrojo los datos que se esperaban. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCB-02 | Listar productos | localhost:8080 | /servicios | GET |  | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" "id": 1 } | Deberá estar creada correctamente en la API para la entidad Product (Entity, Controller, Service, Repository), tener datos cargados en base de datos de la tabla categorías con sus respectivos atributos atributos Id, Tener productos creados asociados al ID buscado. Tener Postman debe estar abierto y la colección de pruebas realizadas. | High | Medium | Respuesta de la búsqueda de todas los productos se visualizarán como el siguiente JSON para cada una de los productos registradas: [ { "precio": 80000.0, "imagen": "https://peluqueriaverano.com/service/cortes-de-cabello-para-mujer/", "descripcion": "tintura", "especialidad": "tintura", "id": 1 } ] | 200 | Se ejecuto el postman donde arrojo los datos que se esperaban. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCB-03 | Buscar producto por id | localhost:8080 | /servicios | GET |  | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" "id": 1 } | Deberá estar creada correctamente en la API para la entidad Product (Entity, Controller, Service, Repository), tener datos cargados en base de datos de la tabla categorías con sus respectivos atributos atributos Id, Tener productos creados asociados al ID buscado. Tener Postman debe estar abierto y la colección de pruebas realizadas. | High | High | Respuesta de la búsqueda de todas los productos se visualizarán como el siguiente JSON para cada una de los productos registradas: { "precio": 80000.0, "imagen": "https://peluqueriaverano.com/service/cortes-de-cabello-para-mujer/", "descripcion": "tintura", "especialidad": "tintura", "id": 1 } | 200 | Se ejecuto el postman donde arrojo los datos que se esperaban. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCB-04 | Modificación de producto | localhost:8080 | /servicios | PUT | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" } | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://laduquesa.com/productos/torta/", "descripcion": "chocolate", "especialidad": "chocolate" "id": 1 } | Deberá estar creada correctamente en la API para la entidad Product (Entity, Controller, Service, Repository), tener datos cargados en base de datos de la tabla categorías con sus respectivos atributos atributos Id, Tener productos creados asociados al ID buscado. Tener Postman debe estar abierto y la colección de pruebas realizadas. | High | High | { "precio": 80000.0, "imagen": "https://peluqueriaverano.com/service/cortes-de-cabello-para-mujer/", "descripcion": "Cepillado", "especialidad": "tratamiento de cabello", "id": 1 } | 200 | Se ejecuto el postman donde arrojo los datos que se esperaban. | Ejecutado | Automatizado | Terminado
|  | TCB-05 | Eliminación de producto | localhost:8080 | /servicios | DELETE |  | Se elimino el servicio de id: 1 | Deberá estar creada correctamente en la API para la entidad Product (Entity, Controller, Service, Repository), tener datos cargados en base de datos de la tabla categorías con sus respectivos atributos atributos Id, Tener productos creados asociados al ID buscado. Tener Postman debe estar abierto y la colección de pruebas realizadas. | High | High | Saldra un mensaje de "el servicio con id: " + id + " se elimino". Status: 200 | 200 | Se ejecuto el postman donde arrojo los datos que se esperaban. | Ejecutado | Automatizado | Terminado